|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержденрешением территориальной избирательной комиссииСтарожиловского района Рязанской областиот 2 июля 2021 г № 10/32  |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования -**

**Истьинское сельское поселение Старожиловского муниципального района Рязанской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата официального опубликования решения Совета депутатов Истьинского сельского поселения Старожиловского муниципального района Рязанской области от 28 июня 2021 № 138** | **–** | **1 июля 2021 года** |
| **День голосования**  | **–** | **19 сентября 2021 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 09 августа 2021 г. | Глава администрации сельского поселения  |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК Старожиловского района для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации муниципального района |
|  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее 4 сентября 2021 г. | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно, с 8 сентября 2021 г. - ежедневно  | Глава администрации муниципального района |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 8 сентября 2021 г. | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | с 8 сентября 2021 г. до дня голосования | Участковая избирательная комиссия |
|  | Направление в участковую избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | C 29 августа 2021 г. по 8 сентября 2021 г .- каждые три дня, с 8 сентября 2021 г. до дня голосования - ежедневно | Территориальная избирательная комиссия, глава поселения. |
|  | Уточнение списка избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии.Передача сведений в ТИК о числе избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания  | Не позднее 16 сентября 2021 г. | Председатели и секретари УИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии | Не позднее 16 сентября 2021 г. | Председатели УИК |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ****НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** |
|  | Выдвижение кандидатов  | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования(с 2 июля до 18 часов 27 июля 2021 г.) | Избирательные объединения и граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, в порядке самовыдвижения  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться кандидатом с приложением необходимых документов  | После принятия решения о самовыдвижении кандидата | Кандидат |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Старожиловского района решения уполномоченного органа политической партии о выдвижении кандидата и иных документов  | После выдвижения кандидата | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, или уполномоченный представитель избирательного объединения  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Старожиловского района заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов | Одновременно с представлением решения уполномоченного органа политической партии о выдвижении кандидата и иных документов  | Кандидат |
|  | Выдача кандидату (иным лицам, указанным в части 4 статьи 20 и части 12 статьи 21) подтверждения в письменной форме о приеме документов о выдвижения кандидата  | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем получения ТИК уведомления о выдвижении кандидата | Кандидат, дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов на должность главы  | Не позднее 18 часов по местному времени 4 августа 2021 г.  | Кандидат  |
|  | Выдача кандидату в письменной форме подтверждения о приеме документов для регистрации кандидата с указанием даты и времени приема | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проверка подлинности подписей избирателей в подписных листах, соблюдения порядка сбора подписей в поддержку кандидата, оформления подписных листов  | В срок не более 7 дней со дня принятия документов для регистрации | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о результатах проверки подписей в поддержку выдвижения кандидата | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, о результатах проверки представленных для регистрации документов  | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо мотивированное решение об отказе в его регистрации | Не позднее чем в десятидневный срок с момента приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации  | После принятия решения о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Выдача кандидату копии соответствующего решения об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах  | Не позднее чем через 2 дня после принятия решения | Территориальная избирательная комиссия  |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением (не более 10 лиц) | После выдвижения кандидата | Кандидаты  |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом  | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации  | Не позднее чем через 5 днейсо дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ  |
|  | Реализация права кандидата на отзыв назначивших доверенных лиц, письменно уведомив об этом территориальную избирательную комиссию  | В любое время периода полномочий доверенных лиц | Кандидаты |
|  | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию  | Со дня представления документов для регистрации кандидата | Кандидат, (избирательное объединение) |
|  | Назначение членов комиссий с правом совещательного голоса в участковую избирательную комиссию  | Со дня регистрации кандидата | Кандидат, (избирательное объединение) |
|  | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, отозвать его по решению органа, выдвинувшего данного кандидата | Не позднее13 сентября 2021 | Избирательные объединения |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 13 сентября 2021г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 15 сентября 2021 г. | Зарегистрированный кандидат |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата | По мере подачи заявления | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения | В день принятия решения | Территориальная избирательная комиссия |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно печатной площади для информирования избирателей, а также для опубликования решений комиссий | По мере необходимости | Региональные государственные и муниципальные периодические печатные издания |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации   | Не позднее, чем на 10 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов(не позднее, чем 11 июля 2021 г.) | Управление Роскомнадзора по Рязанской области  |
|  | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации  | После представления перечня в ТИК, публикация в общественно-политической газете «Старожиловские просторы» не позднее 17 июля 2021 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение предвыборной агитации | Со дня выдвижения кандидата и создания соответствующего избирательного фонда и до ноля часов 17 сентября 2021 г. | Кандидаты, общественные объединения, граждане РФ, достигшие на день голосования 18 лет |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в соответствующую избирательную комиссию  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 31 июля 2021 г.) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 г. | Редакции периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты, территориальная избирательная комиссия  |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 г. | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами  |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади, сообщив об этом в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее, чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала  | Зарегистрированные кандидаты  |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях  | С 21 августа 2021 г. до ноля часов по местному времени 17 сентября 2021 г. | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет)  | С 14 сентября 2021 г. по 19 сентября 2021 г. включительно |  |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 19 августа 2021 г. | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии  |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 31 июля 2021 г.) | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию уведомления о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов с указанием сведений о размере и других условиях оплаты  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 31 июля 2021 г.) | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Кандидаты |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о предоставлении помещений  | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме территориальную избирательную комиссию Старожиловского района о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения  | Собственники, владельцы помещений в соответствии с законодательством |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату либо доведение иным способом до других зарегистрированных кандидатов о предоставлении помещения зарегистрированному кандидату | В течение двух суток с момента получения уведомления | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение на стендах в помещениях территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах  | Не позднее 7 сентября 2021 г.  | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
|  | Публикация и размещение в сети «Интернет» политическими партиями, региональными отделениями политических партий, выдвинувших кандидатов, предвыборных программ | Не позднее 8 сентября 2021 г.  | Политические партии, региональные отделения политических партий |
|  | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах | Незамедлительно | Правоохранительные и иные органы |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов главы муниципального образования, перечисление средств на проведение выборов на счет территориальной избирательной комиссии Старожиловского района  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 10 июля 2021 г.) | Администрация соответствующего сельского поселения  |
|  | Создание кандидатом собственного избирательного фонда (если кандидат собирается финансировать свою избирательную кампанию)  | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для регистрации  | Кандидаты |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам  | В течение 3-х рабочих дней с даты письменного представления кандидата  | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) письменного разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда  | После письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия Рязанского района |
|  | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального счета в филиале Сберегательного банка Российской Федерации для формирования избирательного фонда  | В период после письменного уведомления ТИК о своем выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенных филиалом Сбербанка РФ, сведений о реквизитах открытого счета для формирования избирательного фонда и лице, уполномоченном распоряжаться средствами фонда | После открытия счета в банке  | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, филиал Сберегательного банка России |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | По представлению избирательной комиссии, а также по требованию кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | Филиал Сберегательного банка России |
|  | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически не позднее, чем за 20 дней (29 августа 2021 г.) и не позднее, чем за 10 дней (08 сентября 2021 г.) до дня голосования  | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доходы местного бюджета | Не позднее чем через 10 днейсо дня их поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию результатов проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК о проверке | Организации и органы исполнительной власти указанные в ч. 7 ст. 47 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 днейсо дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Предоставление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов  | Не позднее 29 сентября 2021 г. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов зарегистрированных кандидатов | По истечении 60 дней со дня голосования ( с 18 ноября 2021 г.) | Филиал Сберегательного банка России |
|  | Предоставление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в территориальной избирательной комиссии | Не позднее 20 августа 2021 года  | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий кандидатов | Незамедлительно после получения информационных плакатов от территориальной избирательной комиссии  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением и доставкой | Не позднее 27 августа 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Определение количества избирательных бюллетеней  | Не позднее 27 августа 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня  | Не позднее 27 августа 2021 года | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее 8 сентября 2021 года  | Полиграфическая организация |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения лишних избирательных бюллетеней  | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Оповещение о передаче избирательных бюллетеней ТИК в УИК кандидата, фамилия которых внесена в избирательный бюллетень либо его представителя | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Получение избирательных бюллетеней УИК | Не позднее 15 сентября 2021г.  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Утверждение форм протоколов ТИК и УИК и сводной таблицы | Не позднее 29 августа 2021 г. | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее6 сентября 2021 г. | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
|  | Определение решением ТИК необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования на избирательном участке  | До 9 сентября 2021 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Организация голосования избирателей в дни выборов (в помещении для голосования и вне помещения для голосования) | С 8 до 20 часовс 17 по 19 сентября 2021 г.  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе, поданного при содействии других лиц о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования |  с 9 сентября 2021 г. и до 14 часов по местному времени 19 сентября 2021 г. | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам**,** присутствующим при голосовании, в соответствии с действующим законодательством | Незамедлительно после подписания протокола | Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц |
|  | Установление результатов выборов, составление протоколов и сводных таблиц | После получения протоколов УИК, но не позднее 22 сентября 2021 г. | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой муниципального образования, о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Представление в ТИК копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срокпосле извещения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ  | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов  | Не позднее чем через один месяц со дня голосования.Не позднее19 октября 2021 г. | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Регистрация и выдача удостоверения об избрании главой муниципального образования  | После официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов главы муниципального образования | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архи­вы документов, связанных с под­готовкой и прове­дением выборов  | Территориальная избирательная комиссия |