|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  решением территориальной избирательной комиссии Старожиловского района Рязанской области |
|  | от 23 июня 2022 года № 31/116 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов** **депутатов Советов депутатов муниципальных образований городского**

**и сельских поселений и глав муниципальных образований сельских поселений**

**Старожиловского муниципального района Рязанской области**

|  |
| --- |
| **Дата официального опубликования решений о назначении выборов – 23 июня 2022 года** |
| **День голосования – 11 сентября 2022 года** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п /п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | | Исполнители | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | |
| 1. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избиратель­ных комиссий, помещений для голосова­ния и номеров телефонов участковых избирательных комиссий. | Не позднее 01.08.2022г. | | Глава администра­ции сельского поселения | |
| 2. | Утверждение формы (форм) списков избирателей для проведения выборов депутатов Советов депутатов и глав муниципальных образований городского и сельских поселений Старожиловского муниципального района Рязанской области. | По согласованию с Избирательной комиссией Рязанской области | | Территориальная избирательная комиссия | |
| 3. | Направление сведений об избирателях в ТИК Старожиловского района для составления списков избирателей. | Сразу после назначения дня голосования | | Глава администрации муниципального района | |
| 4. | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее 27.08.2022 г. | | Территориальная избирательная комиссия | |
| 5. | Информирование ТИК об изменениях (уточнениях) в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях.  Постановление Губернатора Рязанской области №142-пг 14.12.2017 г. | Еженедельно со дня представления сведений;  с 26.08.2022 г.  по 30.08.2022 г. - каждые три дня;  с 31.08.2022 г. до дня голосования включительно — ежедневно. | | Избирательная комиссия Рязанской области, глава администрации муниципального района, территориальные органы МВД России, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, суды, территориальные избирательные комиссии | |
| 6. | Передача первого экземпляра списка изби­рателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию. | Не позднее 31.08.2022 г. | | Территориальная избирательная комиссия | |
| 7. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения. | С 31.08.2022 г. | | Участковая избирательная комиссия | |
| 8. | Направление в участковую избирательную комиссию сведений об избирателях для уточнения списка избирателей. | С 31.08.2022 г. до дня голосования включительно - ежедневно | | Территориальная избирательная комиссия, глава поселения | |
| 9. | Уточнение списка избирателей. | Еженедельно со дня представления сведений,  с 26.08.2022 г.  по 30.08.2022 г. - каждые три дня;  с 31.08.2022 г.- ежедневно. | | Территориальная избирательная комиссия, Участковые избирательные комиссии | |
| 10. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и заверение его печатью участковой избирательной комиссии. | Не позднее 18 часов 08.09.2022 г. | | Председатели и секретари УИК | |
| 11. | Передача сведений в ТИК о числе избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания. | Не позднее 18 часов 08.09.2022 г. | | Председатели и секретари УИК | |
| 12. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии. | Не позднее 18 часов  08.09.2022 г. | | Председатели и секретари УИК | |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ**  **В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СТАРОЖИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | | | | |  | |
| 13. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, список организаций (изданий), используемых для информационного обеспечения выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований. | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов  (не позднее 28.06.2022 г.) | Орган местного самоуправления | |  |
| 14. | Перечень муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления, размещение его в сети «Интернет», а также направление указанного списка в ТИК. | Не позднее, чем на 15 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов  (не позднее 08.07.2022 г.) | Управление министерства  юстиции РФ по Рязанской области | |  |
| 15. | Выдвижение кандидатов в депутаты представительных органов Старожиловского муниципального района | С 24.06.2022 г.  по 22.07.2022 г. | Избирательные объединения и граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом в порядке самовыдвижения | |  |
| 16. | Выдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования сельского поселения Старожиловского муниципального района Рязанской области. | С 24.06.2022 г.  по 19.07.2022 г. | Избирательные объединения и граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом в порядке самовыдвижения | |  |
| 17. | Предоставление в территориальную избирательную комиссию заявления кандидата о согласии баллотироваться с приложением необходимых документов. | Одновременно с предоставлением решения уполномоченного органа политической партии о выдвижении кандидата и иных документов | Кандидат | |  |
| 18. | Уведомление кандидатами избирательной комиссии о самовыдвижении. | После принятия решения о самовыдвижении  кандидата | Кандидат | |  |
| 19. | Предоставление в территориальную избирательную комиссию решения уполномоченного органа избирательного объединения о выдвижении кандидата на должность главы муниципального образования сельского поселения и иных документов. | После принятия решения о выдвижении кандидата | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением или уполномоченный представитель избирательного объединения | |  |
| 20. | Предоставление списка кандидатов в депутаты представительных органов, вдвинутых по многомандатным округам, и иных избирательных документов избирательных объединений | Не позднее чем за 48 дней  до дня голосования | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением или уполномоченный представитель избирательного объединения | |  |
| 21. | Выдача кандидату в депутаты представительных органов (иным лицам, указанным в ч.4 ст. 27 и ст. 30) подтверждения в письменной форме о приеме документов о выдвижении кандидата. | Незамедлительно после предоставления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 22. | Заверение списка кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным округам | В течении трех дней со дня приятия документов | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 23. | Выдача кандидату на должность главы муниципального образования сельского поселения (иным лицам, указанным в ч.4 ст. 20 и ч. 12 ст. 21) подтверждения в письменной форме о приеме документов о выдвижении. | Незамедлительно после предоставления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 24. | Сбор подписей в поддержку кандидатов | Со дня, следующего за днем получения ТИК уведомления о выдвижении кандидата | Кандидат, дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет | |  |
| 25. | Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов на должность главы муниципального образования сельского поселения. | Не позднее 18 часов 27.07.2022 г. | Кандидат | |  |
| 26. | Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов на должность депутатов представительных органов. | Не позднее 18 часов по московскому времени 27.07.2022 г. | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения | |  |
| 27. | Выдача в письменной форме подтвержде­ния о приеме документов для регистрации кандидата с указанием даты и времени приема. | Незамедлительно после предоставления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 28. | Проверка подлинности подписей избирателей в подписных листах, соблюдения порядка сбора подписей в поддержку кандидата, оформления подписных листов | В срок не более  7 дней со дня  получения подписных листов | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 29. | Извещение кандидата, уполномоченного представителя о результатах проверки подписей в поддержку выдвижения кандидата. | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 30. | Извещение кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, о результатах проверки представленных для регистрации документов. | Не позднее, чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 31. | Принятие решения о регистрации кандидатов либо мотивированное решение об отказе в его регистрации. | Не позднее, чем в десятидневный срок с момента получения подписных листов и иных необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 32. | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации. | Не позднее чем через 2 дня после принятия решения | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 33. | Выдача кандидату копии соответствующего решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в регистрации. | В течение одних суток с момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 34. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования. | Не позднее чем через 2 дня после принятия решения | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | | |  |
| 35. | Назначение доверенных лиц зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением (не более 10 доверенных лиц). | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения | |  |
| 36. | Регистрация доверенных лиц зарегистрированного кандидата и выдача им удостоверений ТИК | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 37. | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации. | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | |  |
| 38. | Реализация права кандидата, назначившего доверенных лиц, на их отзыв, письменно уведомив об этом ТИК. | В любое время периода полномочий  доверенных лиц | Кандидат | |  |
| 39. | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, отозвать его кандидатуру по решению органа, выдвинувшего данного кандидата. | Не позднее 03.09.2022 г.,  а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 07.09.2022 г. | Избирательное объединение | |  |
| 40. | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры. | Не позднее 03.09.2022г.,  а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 07.09.2022 г. | Зарегистрированный кандидат | |  |
| 41. | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата | По мере подачи заявления | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 42. | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации и выдача ему копии указанного решения | В день принятия решения | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | |  |
| 43. | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно печатной площади для информирования избирателей, а также для опубликования решений комиссий. | По мере  необходимости | Региональные государственные и муниципальные периодические печатные издания | |  |
| 44. | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации. | Не позднее  03.07.2022г. | Управление Роскомнадзора  по Рязанской области | |  |
| 45. | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации. | После представления перечня в ТИК, публикация в общественно-политической газете «Старожиловские просторы» не позднее  08 июля 2022 г. | ТИК | |  |
| 46. | Проведение предвыборной агитации. | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 09.09.2022 г. | Кандидаты, общественные объединения, граждане РФ, которым на момент проведения агитации исполнилось 18 лет. | |  |
| 47. | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в соответствующую избирательную комиссию. | Не позднее чем  23.07.2022 г. | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий | |  |
| 48. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам и определения дат опубликования агитационных материалов. | После завершения регистрации, но не позднее  11.08.2022 г. | Редакции периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты, ТИК | |  |
| 49. | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади. | После завершения регистрации, но не позднее 11.08.2022 г. | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами | |  |
| 50. | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания. | Не позднее чем за 5 дней до дня публикации агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты | |  |
| 51. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. | С 13.08.2022 г. до ноля часов по местному времени  09.09.2022 г. | Зарегистрированные кандидаты | |  |
| 52. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен (включая «Интернет). | С 06.09.2022 г. по 11.09.2022 г.  включительно | Граждане, редакции СМИ, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов | |  |
| 53. | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. | Не позднее  11.08.2022 г. | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии | |  |
| 54. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов. | Не позднее чем  23.07.2022 г. | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | |  |
| 55. | Представление в территориальную избирательную комиссию уведомления о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов с указанием сведений о размере и других условиях оплаты. | Не позднее чем 23.07.2022г. | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | |  |
| 56. | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий и иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы. | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Кандидаты | |  |
| 57. | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер. | В соответствии Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти  или органы местного  самоуправления | |  |
| 58. | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями. | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности | |  |
| 59. | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам. | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений в соответствии с законодательством | |  |
| 60. | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено в сети «Интернет» или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов. | В течение двух суток с момента получения информации | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 61. | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах. | Не позднее 31.08.2022г. | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии | |  |
| 62. | Публикация и размещение в сети «Интернет» предвыборных программ политическими партиями, региональными отделениями политических партий, выдвинувшими кандидатов, | Не позднее  31.08.2022г. | Политические партии, региональные отделения политических партий | |  |
| 63. | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах. | Незамедлительно | Правоохранительные и иные органы | |  |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | |  |
| 64. | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов депутатов Советов депутатов и глав муниципальных образований городского и сельских поселений Старожиловского муниципального района Рязанской области. Перечисление средств на проведение выборов на счет ТИК. Старожиловского района. | Не позднее 02.07.2022г.  (включительно) | Администрация соответствующего сельского поселения Старожиловского муниципального района Рязанской области | |  |
| 65. | Создание кандидатом собственного избирательного фонда (если кандидат собирается финансировать свою избирательную кампанию). | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до предоставления документов для регистрации | Кандидаты | |  |
| 66. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам. | В течение 3-х рабочих дней с даты  поступления  письменного  представления кандидата | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 67. | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата но финансовым вопросам) письменного разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда. | После письменного уведомления территориальной избирательной комиссии  о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 68. | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального счета в филиале Сберегательного банка Российской Федерации для формирования избирательного фонда. | Со дня получения разрешения на открытие специального счета и до предоставления кандидатом документов для регистрации | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам | |  |
| 69. | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенных филиалом Сбербанка РФ сведений о реквизитах открытого счета для формирования избирательного фонда и лице, уполномоченном распоряжаться средствами фонда. | В трехдневный срок после открытия счета в банке | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, филиал Сбербанка России | |  |
| 70. | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов. | По представлению  избирательной комиссии, а также по требованию кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | Филиалы Сберегательного банка РФ | |  |
| 71. | Представление в СМИ информации о по­ступлении и расходовании средств избира­тельных фондов. | Периодически  не позднее, чем за 20 дней (21.08.2022г.)  и не позднее, чем за 10 дней  (31.08.2022г.) до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 72. | Перечисление анонимных пожертвований в доходы местного бюджета. | Не позднее чем  в десятидневный срок со  дня их зачисления на специальный избирательный счет | Кандидаты | |  |
| 73. | Предоставление в ТИК результатов проверки сведений, указанных гражданами и физическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК о проверке | Организации и органы исполнительной власти указанные в ч.7 ст. 47 Закона Рязанской обалсти | |  |
| 74. | Представление в ТИК итогового финансового отчета кандидата | Не позднее чем  через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты | |  |
| 75. | Передача копий итоговых финансовых от­четов кандидатов в СМИ для опубликования. | Не позднее чем через 5 дней со дня их получе­ния | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 76. | Предоставление в ТИК финансовых отче­тов о поступлении и расходовании средств местных бюджетов, выделенных на подго­товку и проведение выборов УИК. | Не позднее 21.09.2022г. | Участковые избира­тельные комиссии | |  |
| 77. | Перечисление в доход местного бюджета денежных неизрасходованных средств, находящихся на специ­альных избирательных счетах избиратель­ных фондов зарегистрированных кандида­тов. | По истечении 60 дней со дня голосования (10.11.2022 г.) | Филиал Сберегатель­ного банка России | |  |
| 78. | Предоставление в представительный ор­ган муниципального образования финан­совых отчетов о поступлении и расходова­нии средств местного бюджета, выделен­ных на подготовку и проведение выборов. | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих резуль­татов выборов | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | |  |
| 79. | Образование группы контроля за использо­ванием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в ТИК. | Не позднее 10.08.2022 г. | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 80. | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним ин­формационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, внесен­ных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий кандидатов. | Незамедлительно после получения информационных  плакатов от терри­ториальной изби­рательной комис­сии | Участковая избирательная комиссия | |  |
| 81. | Утверждение порядка изготовления и дос­тавки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их из­готовлением и доставкой. | Не позднее 21.08.2022 г. | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 82. | Определение количества избирательных бюллетеней. | Не позднее 21.08.2022 г. | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 83. | Утверждение формы и текста избиратель­ных бюллетеней. | Не позднее 21.08.2022 г. | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 84. | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования. | Не позднее 31.08.2022г. | Полиграфическая организация (по заказу ТИК) | |  |
| 85. | Принятие решения о месте и времени пе­редачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения лишних избирательных бюлле­теней. | Не позднее чем за два дня до полу­чения избиратель­ных бюллетеней от полиграфиче­ской организации | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 86. | Оповещение о передаче избирательных бюллетеней из ТИК в УИК кандидатов (либо представителей), фамилии которых внесены в избирательный бюллетень | Не позднее чем за два дня до полу­чения избиратель­ных бюллетеней от ТИК УИК | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 87. | Получение (передача) избирательных бюллетеней УИК. | Не позднее  07.09.2022 г. | Участковые избирательные комиссии | |  |
| 88. | Утверждение форм протоколов ТИК, УИК и форм сводных таблиц. | Не позднее 21.08.2022 г. | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 89. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массо­вой информации или иным способом. | Не позднее 31.08.2022г. | Территориальная избирательная комиссия, Участковые избирательные комиссии | |  |
| 90. | Определение решением ТИК необходимо­го количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования на избирательном участ­ке. | Не позднее 08.09.2022 г. | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 91. | Организация голосования избирателей в день (дни) выборов (в помещении для голосова­ния и вне помещения для голосования). | С 8 до 20 часов  09, 10, 11 сентября 2022г. | Участковые избирательные комиссии | |  |
| 92. | Подача письменного заявления или устно­го обращения, в том числе поданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помеще­ния для голосования. | С 01.09.2022г.  до 14 часов по ме­стному времени 11.09.2022 года. | Избиратели, которые не могут по уважи­тельным причинам (по состоянию здоро­вья, инвалидности) самостоятельно при­быть в помещение для голосования | |  |
| 93. | Подсчет голосов избирателей. | Сразу после окон­чания голосования и проводится без перерыва до уста­новления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии | |  |
| 94. | Подписание протокола участковой избира­тельной комиссии об итогах голосования. | На итоговом засе­дании участковой избирательной комиссии | Члены участковые избирательных комиссий с правом решающего голоса | |  |
| 95. | Выдача заверенных копий протоколов уча­стковой избирательной комиссии об ито­гах голосования лицам, присутствующим при голосовании, в соответствии с дейст­вующим законодательством. | Незамедлительно  после подписания  протокола | Участковая избира­тельная комиссия при обращении соответ­ствующих лиц | |  |
| 96. | Определение результатов выборов главы муниципального образования, составление протоко­лов и сводных таблиц, принятие решения о результатах выборов. | После получения протоколов УИК. но не позд­нее 14.09.2022 г. | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 97. | Определение результатов выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования по многомандатным избирательным округам, составление протоко­лов и сводных таблиц. Установление общих резельтатов выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования. | После получения протоколов УИК. но не позд­нее 18.09.2022 г. | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 98. | Извещение зарегистрированного кандида­та, избранного главой муниципального об­разования, депутатом представительного органа о ре­зультатах выборов. | Незамедлительно после принятия решения о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 99. | Извещение зарегистрированного кандида­та, избранного депутатом представительного органа муниципального об­разования о ре­зультатах выборов. | Незамедлительно после принятия решения о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 100. | Представление в ТИК копии приказа об освобождении oт обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо ко­пии документов, удостоверяющих, что им подано заявле­ние об освобождении от таких обязанно­стей. | В пятидневный  срок после извещения кандидата о результатах выбо­ров |  | |  |
| 101. | Представление в ТИК копии приказа об освобождении oт обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования сельского поселения, либо ко­пии документов, удостоверяющих, что им подано заявле­ние об освобождении от таких обязанно­стей. | В пятидневный  срок после извещения кандидата о результатах выбо­ров | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муни­ципального образо­вания сельского по­селения | |  |
| 102. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ. | В течение одних суток после опре­деления результа­тов выборов | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 103. | Официальное опубликование общих ре­зультатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из зарегист­рированных кандидатов. | Не позднее чем  11.10.2022 г. | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 104. | Регистрация и выдача удостоверения об избрании главой сельского поселения муниципального образо­вания, депутатом представительного органа муниципального образования. | После официаль­ного опубликова­ния общих резуль­татов выборов | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 105. | Утверждение Порядка хранения, передачи в архивы и уничтожения избирательной документации по выборам главы сельского поселения Старожиловского муниципального района Рязанской области (по согласованию с госу­дарственным архивным органом). | Не позднее 01.09.2022г. | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 106. | Утверждение Порядка хранения, передачи в архивы и уничтожения избирательной документации по выборам депутатов представительных органов Старожиловского муниципального района Рязанской области (по согласованию с госу­дарственным архивным органом). | Не позднее 01.09.2022г. | Территориальная избирательная комиссия | |  |
| 107. | Передача и хранение документов, связан­ных с подготовкой и проведением выборов главы сельского поселения Старожиловского муниципального района Рязанской области | В соответствии с Порядком хранения, передачи в архивы и уничто­жения избира­тельной докумен­тации по выборам сельского поселения Старожиловского муниципального района Рязанской области | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии | |  |
| 108. | Передача и хранение документов, связан­ных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов Старожиловского муниципального района Рязанской области | В соответствии с Порядком хранения, передачи в архивы и уничто­жения избира­тельной докумен­тации по выборам депутатов представительных органов Старожиловского муниципального района Рязанской области | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии | |  |